## 大数据管理系统
模块 | 功能 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 负责人 | 备注
系统管理功能 | 用户管理 |  | 2018-01-23 | 未进行 | 周超
| 组织机构管理 |  | 2018-01-24 | 未进行 | 周超
| 角色管理 |  | 2018-01-25 | 未进行 | 周超
实验信息功能 | 录入实验基本信息 |  | 2018-01-24 | 未进行 | 谢小林
| 录入实验安排 |  | 2018-01-26 | 未进行 | 谢小林
实验预约功能 | 学生：预约实验 |  | 2018-01-30 | 未进行 | 谢小林
| 学生：查看我的实验预约情况 |  | 2018-02-01 | 未进行 | 谢小林
| 学生：记录实验完成情况 |  | 2018-02-05 | 未进行 | 谢小林
| 学生：查看历史完成实验 |  | 2018-02-07 | 未进行 | 谢小林
| 老师：实验预约审批 |  | 2018-01-29 | 未进行 | 周超
| 老师：针对学生实验完成情况评分 |  | 2018/2/31 | 未进行 | 周超
| 老师：记录没有参加实验的学生 |  | 2018-02-02 | 未进行 | 周超
消息推送功能 | 按照实验开始时间定时给需要参加实验的学生和值班老师发送消息提醒 |  | 2018-02-06 | 未进行 | 周超
统计功能 | 统计学生参加实验次数 |  | 2018-02-12 | 未进行 | 谢小林
| 统计学生各实验的平均得分 |  | 2018-02-09 | 未进行 | 周超
| 统计学生各实验完成比例 |  | 2018-02-12 | 未进行 | 周超